## 요청 대장
No | 연결 SI | 출처(채널·요청자) | 시기 | 분류 | 요청 내용 | 담당 | 상태 | 배포 | 배포시점·커밋 | 비고 | 집계
R01 | SI-2~8 | 시안 미팅 | 2026-06 | 신규 | 미팅 피드백 7건 — 거래처·품목 마스터/개인 저장양식/휴무 캘린더·대리결재/건너뛰기/공유보드/자료함/일일업무보고 | 대표 | 배포됨 | 배포됨 | 6월·강수아 배포(feat-06) | prod DB 마이그레이션 포함 | 전체
R02 | — | 대표 개발 | 2026-06 | 신규 | 전자결재 기초 — 리치텍스트 에디터(TipTap)·법인카드 사전등록·MoneyInput·기안 상세 양식뷰·PDF/Word 출력 | 대표 | 배포됨 | 배포됨 | 6/10 6aa1d4d |  | 배포됨
R03 | SI-11 | 안연주(신규계정) | 2026-06 | 버그 | 신규계정 로그인 시 깜박임+404 | 대표 | 해결 | 배포됨 | 6/27 056bb33 | 캐시 stale + 로그인 리다이렉트 버그 수정 | 부분
R04 | SI-17 | 조현우 이사 | 2026-07 | 개선 | 개장/정산 품의서 필드 변경(묘지구분·위치·평수·개장일자)+묘적번호 자동채움 | 대표 | 검토대기 | 부분 | 브랜치 반영 | 라이브 자동채움 검증 필요 | 미배포/미착수
R05 | SI-18~21 | 대표+시안 | 2026-07 | 신규 | UI/UX 대개편(18커밋) — 기안 리디자인·전역 블루 리테마·사이드바·진행함 모니터링·양식관리·대시보드·전체 알림페이지·역할권한 정리·보드 히스토리 | 대표 | 검토대기 | 미배포 | PR #1 강수아 머지 대기 | 머지 시 db:push+db:seed 필수 | 대표
R06 | SI-23 | 이준식 차장(카톡)+재무회계팀(점검 PDF) | 2026-07 | 신규/버그 | 2차 사용점검 — [대표분] 결재 알림 커버리지·인라인 승인/반려·에디터 정렬·드래그 첨부·보고일자·공유보드 이미지 | 대표 | 배포됨 | 배포됨 | 7/30 통합배포 d0e26e4 |  | 강수아
R07 | SI-23 | 2차 점검(강수아 분담) | 2026-07 | 신규 | [강수아분] 임시저장함·법인구분(3법인)·첨부 named volume·초성검색·출력 접근제어·상신 별도 엔드포인트 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 7/30 7365b45·006e09e
R08 | SI-23 | 2차 점검(오류) | 2026-07 | 버그 | [강수아분 오류] ESC 데이터소실·엑셀첨부 후 상신·참조 대상검색·사진(png) 첨부 오류 | 강수아 | 배포됨 | 부분 | 7/30 | 사진첨부 등 일부 후속 확인
R09 | SI-26 | 이동재 이사 | 2026-07 | 신규 | 사용자 관리 목록 엑셀(CSV) 내보내기(인쇄 대체) | 대표 | 배포됨 | 배포됨 | 7/31 6176bd8
R10 | SI-27 | 사용자 제보 | 2026-07 | 버그 | 확인창(계속작성/X) 후 아래 다이얼로그 먹통(Radix pointer-events) | 대표 | 해결 | 배포됨 | 7/31 9fd2ba4 | 첫 ESC 무반응은 '그냥 둬' 결정
R11 | SI-25 | 사용자 제보 | 2026-07 | 버그 | 본문 인라인 이미지 3장 → 413(임시저장)·500(목록) 실패 | 공동 | 검토대기 | 부분 | 앱측 안내·GET omit 배포 | nginx client_max_body_size 30M+ → 강수아 대기
R12 | — | 대표 요청 | 2026-08 | 개선 | 고정 결재자(이사장·회장)를 결재선 맨 뒤에 항상·기안자 삭제 불가 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/14 291b67a·5858e86 | 현행 정상
R13 | — | 대표 발견 | 2026-08 | 버그 | 근거 없는 결재규칙 4건 제거(연차 4일↑·지출 100만↑→이사장) — 승인근거·데이터 없음 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/26 | approval_rules 0행·이사장 직급 부재 확인
R14 | — | 대표 발견 | 2026-08 | 버그 | 화면 곳곳 허구 조직 문구(담당→이사→상무→전무→이사장) 10개 양식 삭제 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/26·8/28 9d364d9
R15 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 신규 | 상신 전 미리보기(완성 문서 확인·오류 선차단) | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/27 8894cba | 5차 배포
R16 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 신규 | 상신 후 회수(무결재 문서만·동시성 방어) | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/27 3a05db6 | 5차 배포
R17 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 신규 | 담당자 보관함(양식별 담당자·완료 알림·모아보기·처리완료) | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/28 d84546b | 담당: 지출→유광균 / 휴무·구매→이준식
R18 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 신규 | 배송비(비과세) — 합계 가산·부가세 미포함 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/28 b254e16
R19 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 신규 | 결재 진행함 통계 고정 카드(스크롤 고정) | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/28 e9f6786
R20 | — | 시안 요청 | 2026-08 | 개선 | 프리셋(저장 결재선) 현재 직급·부서로 최신 표시 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/29 82c9a08
R21 | — | 운영 | 2026-08 | 운영 | 무중단(blue/green) 배포 체계 확립 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8/26~29 | 5차 908·6차 1,418건 전량 정상
R22 | — | 대표 발견 | 2026-08 | 버그 | 운영 가짜 계정 5개·미사용 직급 비활성 정리 | 강수아 | 배포됨 | 배포됨 | 8월 | 되돌리는 SQL 보관
R23 | SI-31 | 대표 발견 | 2026-08 | 버그 | 경영지원팀 상무(정수화)가 직급 유추로 자동 부서장 → 유추 라우팅 전면 제거 | 대표 | 검토대기 | 미배포 | PR #2 d535d11 | 8/15 부서장 판정 확장(ebb7f3b)이 원인
R24 | — | 5차 점검표 | 2026-08 | 버그 | 저장양식 제목 미복원(17건 중 16건 제목·법인·긴급도) | 미정 | 보류 | 미착수 | — | 저장 시 미포함 → 되살릴 데이터 없음 · 미해결(수정 배포 전)
R25 | — | 5차 점검표 | 2026-08 | 결정 | 운영에 샘플 계정 5개 활성 잔존 — 비활성/삭제 결정 | 미정 | 결정대기 | 해당없음 | — | 대표 결정 필요
R26 | — | 5차 점검표 | 2026-08 | 버그 | 반차 위조 우회(반차 신청+날짜 길게 → 부서장 선에서 끝) | 미정 | 보류 | 미착수 | — | 화면 불가·프로그램만 가능 · 미해결(수정 배포 전)
R27 | — | 개편기록 | 2026-08 | 결정 | 모모헌 전용 양식 필요 여부 | 미정 | 결정대기 | 해당없음 | — | 공통 양식 4개는 이미 노출
R28 | — | 개편기록 | 2026-08 | 개선 | 비활성 결재자가 결재선에 있어도 표시 없음 | 미정 | 검토대기 | 미착수 | — | 프리셋 1건 해당
R29 | — | 개편기록(보안) | 2026-08 | 보안 | 의존성 취약점 21건 분류·대응 계획 | 미정 | 검토대기 | 미착수 | —
R30 | — | 개편기록 | 2026-08 | 개선 | 테스트 보강(계정 비활성→필수결재자 삭제·결재 동시성 회귀) | 미정 | 검토대기 | 미착수 | —
R31 | — | 개편기록 | 2026-08 | 운영 | 스키마 변경 도구 운영 호스트 준비(절차화) | 강수아 | 검토대기 | 미착수 | —
R32 | SI-10 | 운영 | — | 운영 | prod SSL 인증서 만료 → certbot 갱신 | 강수아 | 미착수 | 미착수 | — | 앱 HTTP 200·브라우저 보안경고
R33 | SI-16 | 강수아 | 2026-07 | 운영 | server OAuth 통합 로그인(SSO) client 통합 | 강수아 | 개발중 | 부분 | origin 3커밋 | 배포 시 SERVER_OAUTH_* env·redis
R34 | SI-24 | 조직/강수아 | 2026-07 | 운영 | SSO 계정↔조직도 정합(sian-server 관리자 SoT, migrate-server-accounts) | 강수아 | 개발중 | 미착수 | — | 강수아 소유·상무/주임 직급 맵 보강 필요
R35 | SI-15 | 파일럿 | — | 운영 | 레거시→erp2 최초 프로덕션 마이그레이션 | 강수아 | 미착수 | 미착수 | — | 롤백 불가·스테이징 리허설 필요
R36 | SI-9 | 파일럿 | — | 운영 | 파일럿 모니터링 명단·권한 매핑(전원 39명 활성 결정) | 미정 | 미착수 | 미착수 | —
R37 | SI-13 | 파일럿 | — | 개선 | 비전자결재 메뉴 하드 잠금 + hyeyun=ADMIN 예외 | 미정 | 미착수 | 미착수 | — | UI잠금만으론 API 뚫림·침투테스트
R38 | SI-14 | 파일럿 | — | 신규 | 추가양식 6종(팀별 주간업무보고) 인앱 폼 | 미정 | 미착수 | 미착수 | — | 양식=코드(크리티컬 패스)
R39 | SI-1 | 분양팀 | — | 신규 | 묘역 지도 배치도 다운로드/업로드 + xx-xx 매칭 | 강수아 | 미착수 | 미착수 | —
R40 | SI-22 | 시안 | — | 신규 | 묘적 검색 자동입력(개장/정산 품의서) — 부분입력→목록→자동채움 | 강수아 | 미착수 | 미착수 | — | 기존 /api/apr/plot-lookup 검색형 확장
R41 | SI-30 | 시안 | 2026-08 | 컨설팅 | 계약서 2차 서면검토 피드백 대응(손글씨 스캔 14쪽) | 대표 | 개발중 | 해당없음 | — | 마케팅 컨설팅 별도 계약·잔여 ~6건+docx 미반영

## 안내·사용법
항목 | 설명
■ 이 시트의 목적
흩어진 요청(카톡·부서·미팅·점검·발견)을 한 곳에 모으는 단일 요청 대장. | 앞으로 새 요청은 맨 아래 행에 추가하세요.
■ 컬럼 안내
연결 SI | work-dashboard의 SI-n 이슈 번호(있으면). 없으면 —
출처 | 누가·어느 채널로 요청했는지 (예: 이준식 차장/카톡, 재무회계팀/점검PDF, 대표 발견)
분류 | 신규 / 버그 / 개선 / 운영 / 보안 / 컨설팅 / 결정
담당 | 대표(파랑) / 강수아(초록) / 공동 / 미정 — 셀 색으로 구분
상태 | 미착수→개발중→검토대기→배포됨/해결. 결정대기·보류 별도
배포 | 실제 운영 반영 여부: 배포됨 / 부분 / 미배포 / 미착수
■ 쓰는 법 (반복 루프)
① 요청이 오면 | 맨 아래에 행 추가 — 출처·분류·내용만 먼저 적어도 됨(상태=미착수)
② 개발 시작 | 상태=개발중, 담당 지정
③ 배포 | 강수아 배포 후 상태=배포됨·배포=배포됨·배포시점 기입
④ 검증 | 기존 기능=자동 테스트(test:apr-*) / 신규 기능=점검표로 확인
■ 주의
주체(담당)는 git 커밋 작성자 기준 | 대표 요청→강수아 개발 건은 담당=강수아(구현자). 출처에 요청자 표기.
배포/상태가 '?'로 불확실한 건 실제 운영에서 재확인 필요 | 특히 R04·R08·R11(부분)